- 启动会前工作指引

- 启动条件

- 已获得《伦理审查意见函》，审查决定“同意”。

- 已签署《临床试验合同》。

- 首笔款到账，CRA提交付款凭证截图。

- 如涉及遗传办，已完成人遗备案工作。

- 已进行项目登记或备案:

- （1）以注册为目的的药物临床试验：本中心已登记在“CDE-药物临床试验登记与信息公示平台-各参加机构信息”内。

- （2）以注册为目的的医疗器械临床试验：申办者所在地省、自治区、 直辖市药品监督管理部门临床试验项目备案函。

- 6.分配项目编号，试验相关物资及试验药物/器械等研究产品已送达本中心。

- 7.已完成试验相关纸质文件受控。

- 8.已完善项目运行文件夹材料，在资料室文件目录表中登记并按相应位置规范存档。

- 二、启动会质控

- 1.时间节点：项目启动会前，提交启动质控预约表，确定质控时间。

- 2.质控内容包括审核项目运行文件夹、研究者文件夹内资料是否齐全，确认启动条件是否符合要求。

- 3.启动质控合格后,申办者（CRA）、CRC已做好临床试验启动相关准备工作，请PI联系机构办主任确定启动会时间和地点，并提交纸质版启动会申请表，审批同意后方可召开项目启动会。

- 三、启动会前PI务必确认研究医生名单，提交至机构办，名单必须与授权分工表中保持一致。

- 四、参会人员

- 1.申办者/CRO：项目经理/医学人员、监查员等。

- 2.研究团队：主要研究者（必须参会）、研究医生（启动会到会核实）、研究护士、药品/ 医疗器械管理员、CRC等相关人员。

- 3.机构办：机构办主任、秘书、质量管理员、中心药房药品管理员/器械管理员等。

- 五、启动会前准备要求

- 1.启动会由申办者/CRA/CRC协调相关人员参会，准备幻灯片、会议资料、 签到表等。

- 2.以下情况机构办要求在启动会前，研究者团队必须加强GCP 相关培训和质量问题反馈整改。

- 1）该科室或PI第一次承接临床试验。

- 2）该科室或PI既往开展的试验项目质量不高。

- 六、启动会流程

- 1.PI主持并致开场辞。

- 2.申办者/ CRO项目负责人介绍项目简介。

- 3.项目监察员CRA做研究方案深度培训 。

- 4.答疑讨论与共识确认，复杂问题现场明确解决方案或会后专项沟通时限。

- 5.机构质控及药品管理提相关要求。

- 6.机构办公室主任启动会总结并确认项目正式启动。

- 七、联系人及电话

- 启动会联系人：付丽佳13936849666

- 药物/器械/经费管理联系人：孙平 13069606830